## Hoja1
NO. | PROGRAMA | ÁREA RESPONSABLE | EJE INSTITUCIONAL | TIPO DE RECURSO | CONCENTRADO DE PROGRAMAS | CAPÍTULO DE GASTO | PRESUPUESTO MODIFICADO 2025 (MDP) | IMPORTE TOTAL ANTEPROYECTO 2026 (MDP) | META 2025 | META 2026 | UNIDAD | COSTO POR UNIDAD (MDP) | PROYECTO EN 2025 CON PRESUPUESTO | MULTIANUALIDAD | TIPO DE OBRA | ALCANCE TERRITORIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ETAPA DE DESARROLLO | COMPLEJIDAD TÉCNICA (1-5) | IMPACTO SOCIAL | ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (1-5) | IMPACTO SOCIAL (1-5) | URGENCIA (1-5) | VIABILIDAD DE EJECUCIÓN (1-5) | RECURSOS DISPONIBLES (1-5) | RIESGO (1-5) | DEPENDENCIAS (1-5) | PUNTUACIÓN FINAL PONDERADA | VIABILIDAD TÉCNICA | VIABILIDAD PRESUPUESTAL | VIABILIDAD JURÍDICA | VIABILIDAD TEMPORAL | VIABILIDAD ADMINISTRATIVA | ALCALDÍA(S) | UBICACIÓN ESPECÍFICA | BENEFICIARIOS DIRECTOS (número) | POBLACIÓN OBJETIVO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA | DURACIÓN (meses) | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE TÉRMINO REAL/ESTIMADA | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | ESTATUS GENERAL | PERMISOS REQUERIDOS | ESTATUS DE PERMISOS | REQUISITOS ESPECÍFICOS | RESPONSABLE OPERATIVO | CONTRATISTA/EJECUTOR | OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS | ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO | SOLUCIÓN QUE OFRECE EL PROYECTO | BENEFICIO CONCRETO PARA LA CIUDADANÍA | DATO DESTACABLE / DIFERENCIADOR | ALINEACIÓN CON PRIORIDADES DE GOBIERNO | POBLACIÓN OBJETIVO Y PERFIL | RELEVANCIA COMUNICACIONAL | HITOS COMUNICACIONALES | MENSAJES CLAVE (LÍNEA ARGUMENTATIVA) | ESTRATEGIA Y RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN | Control: Estatus de Captura | Control: Notas/Observaciones
1 | Construcción de la Línea 5 Magdalena Contreras-Álvaro Obregón: Cablebús |  | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K022 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de transporte público | 6000 |  | 2569.1 | 1 | 1 | Obras |  |  | SI | Obra Nueva | Múltiples alcaldías | Deuda | Ejecución para concluir en 2028 | 5 - Muy alto | muy alto | 5 - Muy alto | 5 - Muy alto | 5 - Muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 3 - Regular | 5 - Muy alto |  | Amarillo | Verde | Verde | Verde | Verde | Alvaro Obregón, Magdalena Contreras y Benito Juárez |  | 146 mil habitantes | 65 mil usuarios diarios déficit opciones de movilidad y condiciones topográficas | 28 de noviembre de 2025 | 28 de mayo de 2028 | 30 meses | 28 de noviembre de 2025 | 28 de mayo de 2028 | [6 empty] | juanito | [6 empty] | Para tener mejor vista
2 | Construcción de la Línea 6 Milpa Alta-Tláhuac: Cablebús |  | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K022 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de transporte público | 6000 |  | 1990.6 | 1 | 1 | Obras |  |  | Si | Obra Nueva | Múltiples alcaldías | Deuda | Ejecución para concluir en 2027 | 5 - Muy alto | muy alto | 5 - Muy alto | 5 - Muy alto | 5 - Muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 3 - Regular | 5 - Muy alto |  | rojo | Verde | Verde | Verde | Verde | Milpa Alta Tlahuac |  | 86 mil habitantes |  | 29 de noviembre de 2025 | 29 de noviembre de 2027 | 24 meses | 29 de noviembre de 2025 | 29 de noviembre de 2027
3 | Línea 10 Trolebús Elevado Iztapalapa (Rehabilitación) |  | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K022 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de transporte público | 6000 |  | 10 | 0 | 1 | Obra |  |  | No | Mantenimiento | Una alcaldía | Recursos Locales | Ejecución de enero a abril 2026 | 4 - Alto | muy alto | 3 - Regular | 5 - Muy alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 2 - Bajo | 1 - Muy bajo |  | Amarillo | Verde | Verde | Verde | Verde | Tlahuac |  | Por definir | 60 mil usuarios | enero 2026 | abril 2026 | 4 meses
4 | Calzada Elevada (recursos 2025-2026) |  | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K022 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de transporte público | 6000 |  |  | 1 | 1 | OBRA |  |  | Si | Obra Nueva | Una alcaldía | Recursos Locales | Ejecucion 01 de enero 2026 al 30 de mayo 2026 | 5 - Muy alto | muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 3 - Regular | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 2 - Bajo | 5 - Muy alto |  | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Cuauhtémoc |  | 400 mil habitantes | 200 mil usuarios | enero 2026 | mayo 2026 | 5 meses | 28 de agosto de 2025 | 30 mayo 2026
5 | Linea 14 Trolebús (recurso 2025-2026) |  | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K022 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de transporte público | 6000 |  | 157 | 0 | 1 | Obra |  |  | Si | Obra Nueva | Múltiples alcaldías | Recursos Locales | Ejecución 15 diciembre 2025 | 5 - Muy alto | muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 3 - Regular | 5 - Muy alto |  | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Coyoacán, Tlalpan |  | 96 mil habitantes | 96 mil | diciembre 2025 | 31 de marzo 2026 | 5 meses | 15 diciembre 2025 | 31 marzo 2026
6 | PUENTES PEATONALES ( MANTENIMIENTO ) |  | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 |  | 50 |  | Por definir | Puente peatonal |  |  | No | Mantenimiento | Múltiples alcaldías | Recursos Locales | Planeación | 4 - Alto | muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 3 - Regular | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 2 - Bajo | 3 - Regular |  | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | 16 alcaldías |  |  |  | enero 2026 | agosto 2026 | 8 meses
7 | BAJO PUENTES Y DEPRIMIDOS ( MANTENIMIENTO ) |  | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 |  | 80 |  | Por definir | Bajo puente |  |  | No | Mantenimiento | Múltiples alcaldías | Recursos Locales | Planeación | 4 - Alto | muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 3 - Regular | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 2 - Bajo | 3 - Regular |  | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | 16 alcaldías |  |  |  | enero 2026 | agosto 2026 | 8 meses
8 | PUENTES VEHICULARES ( MANTENIMIENTO ) |  | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 |  | 100 |  | Por definir | Puente vehicular |  |  | No | Mantenimiento | Múltiples alcaldías | Recursos Locales | Planeación | 4 - Alto | muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 3 - Regular | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 2 - Bajo | 3 - Regular |  | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | 16 alcaldías |  |  |  | enero 2026 | agosto 2026 | 8 meses
9 | Ampliación tren ligero (recurso 2025 - 2026) |  | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K022 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de transporte público | 6000 |  | 138 |  | 1 | Obra |  |  | Si | Obra Nueva y Mantenimiento | Múltiples alcaldías | Recursos Locales | Ejecución | 5 - Muy alto | muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 5 - Muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 3 - Regular | 2 - Bajo |  | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco |  |  | 180 mil usuarios | septiembre 2025 | mayo 2026 | 9 meses | 05 septiembre 2025 | 31 de mayo de 2026
10 | Linea 4 (recursos federales) |  | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K022 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de transporte público | 6000 |  | 4600 |  | 1 | Obra |  |  | SI | Obra Nueva | Múltiples alcaldías | Recursos Federales | Ejecución | 5 - Muy alto | muy alto | 5 - Muy alto | 5 - Muy alto | 5 - Muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 3 - Regular | 5 - Muy alto |  | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Tlalpan, Coyoacán |  | 155 mil habitantes | 65 mil usuarios | 08 diciembre 2025 | 08 diciembre 2027 | 24 meses | 08 diciembre 2025 | 08 diciembre 2027
11 | Universidad de las Artes |  | Grandes Obras que transforman la capital |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 |  | 453 |  | 1 | Obra |  |  | NO | Obra Nueva | Una alcaldía | Recursos Locales | Licitación | 5 - Muy alto | muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 3 - Regular | 5 - Muy alto |  | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Cuauhtémoc |  |  |  | 09 enero 2026 | 27 diciembre 2026 | 11.5 meses | 09 enero 2026 | 27 diciembre 2026
12 | Edificio para el ERUM y DGIT |  | Grandes Obras que transforman la capital |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 |  | ´431.9 |  | 1 | Obra |  |  | NO | Obra Nueva | Una alcaldía | Recursos Locales | Licitación | 4 - Alto | muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 5 - Muy alto | 4 - Alto | 5 - Muy alto | 3 - Regular | 5 - Muy alto |  | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Cuauhtémoc |  |  |  | 09 enero 2026 | 18 diciembre 2026 | 11.5 meses | 09 enero 2026 | 18 diciembre 2026
8 | 1,2,3 POR MI ESCUELA ( MANTENIMIENTO ) | ILIFE | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 350 | 0 | 275 | 400 | Plantel | 2 | SI
28 | CIUDAD ILUMINADA: CAMINA LIBRE-CAMINA SEGURA ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ) | DGSUS | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 428.0948 | 800 | 225 | 328 | KM | 3.05 | SI
29 | CIUDAD ILUMINADA: CAMINA LIBRE-CAMINA SEGURA ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ) MULTINUALIDAD 2026 | DGSUS | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 232.56 | 232.56 | 75.2 | 75.2 | KM |  | SI | SI
30 | CIUDAD ILUMINADA: COMUNIDAD SEGURA ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ) | DGSUS | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 410.47 | 800 | 0 | 40 | Colonia | 12.5 | SI
31 | CIUDAD ILUMINADA: COMUNIDAD SEGURA ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ) MULTINUALIDAD 2026 | DGSUS | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 244.77 | 244.77 | 12 | 12 | Colonia |  | SI | SI
32 | PARQUES ALEGRÍA ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN) | DGSUS | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 200 | 500 | 42 | 40 | ESPACIO | 12 | SI
33 | YOLOT ANAHUAC ( REHABILITACIÓN ) | DGSUS | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 3000 | 15 | 0 |  | 12 | Espacio | 18
37 | PROYECTOS EJECUTIVOS PARQUES ALEGRÍA 2027 | DGSUS | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | NUEVO
40 | ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RED VIAL PRIMARIA ( REHABILITACIÓN ) | DGSUS | Servicios que transforman la ciudad |  | K008 Ampliación, operación y mantenimiento del alumbrado público | 3000 | 421.61 | 379.45
41 | IMAGEN URBANA EN LA RED VIAL PRIMARIA ( REHABILITACIÓN ) | DGSUS | Servicios que transforman la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 3000 | 764.2059 | 687.79
42 | ÁREAS VERDES Y PODAS EN LA RED VIAL PRIMARIA ( REHABILITACIÓN ) | DGSUS | Servicios que transforman la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 3000 | 917.7941 | 826.01
44 | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | DGSUS | Servicios que transforman la ciudad |  | E093 Manejo integral de residuos solidos | 3000 | 2546.9 | 2292.21
59 | ILUMINACIÓN DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO | DGSUS | Recursos comprometidos 2026 | FOMIX |  | 6000 | 72 | 48 |  |  |  |  | SI | SI
60 | ILUMINACIÓN ARTISTICA DE EDIFICIOS RELEVANTES | DGSUS | Recursos comprometidos 2026 | FOMIX |  | 6000 | 51.6 | 34.4 |  |  |  |  | SI | SI
61 | CIUDAD ILUMINADA, CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA. | DGSUS | Recursos comprometidos 2026 | FOMIX |  | 6000 | 206.09
38 | COORDINADORAS PARA OBRAS | DGS | Obras que transforman las Tareas y el Bienestar |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 0 | 50 | 0 |  |  |  | NUEVO
52 | OBRA POR ADMINITRACIÓN ( PROGRAMA SOCIAL ) | DGS | Servicios que transforman la ciudad |  | E203 Transformando la capital | 4000 | 705.4264 | 900
53 | JORNADAS DE SERVICIOS PARA LAS CASAS DE GOBIERNO- COMPRA DE MATEIAL, HERRAMIENTAS MAYOR Y MENOR | DGS | Servicios que transforman la ciudad |  | M001 Actividades de apoyo administrativo | 2000 | 330.5 | 600
58 | ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | DGS | Recursos comprometidos 2026 | FIMAS |  | 5000 | 1623.6
67 | INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COLONIAS CERCANAS AL ESTADIO | DGS | Recursos comprometidos 2026 | FOMIX |  | 6000 | 68.64 | 45.76 |  |  |  |  | SI | SI
27 | RECREA Y ACUPUNTURA URBANA ( CONSTRUCCIÓN ) | DGPEST | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6 | Obra | 40 | NUEVO
5 | PUENTES VEHICULARES ( MANTENIMIENTO ) | DGOT | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 128.6558 | 100 | 79 | 80 | Puente vehicular | 1.7637 | SI
6 | PUENTES PEATONALES ( MANTENIMIENTO ) | DGOT | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 47 | 80 | 65 | 160 | Puente peatonal | 0.75 | SI
7 | BAJO PUENTES Y DEPRIMIDOS ( MANTENIMIENTO ) | DGOT | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 0 | 80 | 0 |  | Bajo puente |  | NUEVO
24 | LINEA 5 DE CABLE BUS ( CONSTRUCCIÓN ) | DGOT | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K022 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de transporte público | 6000 | 2000 | 2569.08 | 1 | 1 | Obra | 0 | SI | SI
25 | LINEA 6 DE CABLE BUS ( CONSTRUCCIÓN ) | DGOT | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K022 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de transporte público | 6000 | 1498.6 | 1990.6 | 1 | 1 | Obra | 0 | SI | SI
26 | LINEA 10 TROLEBUS ELEVADO IZTAPALAPA ( REHABILITACIÓN ) | DGOT | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K022 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de transporte público | 6000 | 0 | 10 | 0 | 1 | Km |  | NUEVO
54 | LINEA 4 DE CABLE BUS | DGOT | Recursos comprometidos 2026 | FONADIN |  | 6000 | 2001 | 1705 | [5 empty] | SI
55 | PARQUE ELEVADO | DGOT | Recursos comprometidos 2026 | FIMAS |  | 6000 | 1102.2 | 913.5 |  |  |  |  | SI | SI
56 | UNIVERSIDAD DE LAS ARTES | DGOT | Recursos comprometidos 2026 | FIMAS |  | 6000 | 353.28 | 210 |  |  |  |  | SI | SI
57 | EDIFICIOS DE LA SSC | DGOT | Recursos comprometidos 2026 | FIMAS |  | 6000 | 233.42 | 138.6 |  |  |  |  | SI | SI
63 | TROLEBUS LÍNEA 14 CIUDAD UNIVERSITARIA A CETRAM HUIPULCO | DGOT | Recursos comprometidos 2026 | FOMIX |  | 6000 | 123.67 | 72.04 |  |  |  |  | SI | SI
64 | MODERNIZACIÓN DEL TREN LIGERO XOCHIMILCO-TAXQUEÑA | DGOT | Recursos comprometidos 2026 | FOMIX |  | 6000 | 71.16 | 138.14 |  |  |  |  | SI | SI
2 | UTOPIAS IZTAPALAPA ( MANTENIMIENTO ) | DGOIV | Obras que transforman las Tareas y el Bienestar |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 100 | 50 | 15 | 15 | Inmueble |  | SI
17 | REPAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA ( MANTENIMIENTO ) MULTIANUALIDAD 2026 Y 2027 | DGOIV | Servicios que transforman la ciudad | FIMAS | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 600 | 2400 | 0 | 0 | M2 | 0 | NUEVO | SI
18 | REPAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA ( MANTENIMIENTO ) RECURSOS ADICIONALES PARA MEZCLA EXTERNA 2026 | DGOIV | Servicios que transforman la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 0 | 250 | 0 | 0 | M2 |  | SI
19 | BACHEO EN VIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ( MANTENIMIENTO ) | DGOIV | Servicios que transforman la ciudad | POA-FIMAS | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 981.2194 | 500 | 1281543 | 1300000 | M2 | 0.0492 | SI
20 | NUEVA PLANTA DE ASFALTO BORDO PONIENTE ( CONSTRUCCIÓN ) | DGOIV | Servicios que transforman la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 0 | 200 | 0 |  | Tonelada |  | NUEVO
21 | RED DE CICLOVÍAS EXISTENTES ( MANTENIMIENTO ) | DGOIV | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 0 | 50 | 0 | 110 | KM | 1.54 | NO
22 | 100 CANCHAS PARA EL MUNDIAL ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ) MULTINUALIDAD 2026 | DGOIV | Grandes Obras que transforman la capital |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 80 | 80 | 50 | 50 | Espacio | 1.6 | SI | SI
23 | TLATELOLCO MI AMOR ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ) MULTINUALIDAD 2026 | DGOIV | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 32.5 | 32.5 | 0 |  | M2 | 0 | SI | SI
43 | BANQUETAS, GUARNICIONES, BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN EN LA RED PRIMARIA ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ) | DGOIV | Servicios que transforman la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 75.025 | 0 | 32 | 90 | KM | 2.0429 | SI
62 | SEÑALETICA, BALIZAMIENTO Y URBANISMO TACTICO EN VIALIDADES DE LA RED PRIMARIA | DGOIV | Recursos comprometidos 2026 | FOMIX |  | 6000 | 40.46 | 43.64 |  |  |  |  | SI | SI
62 | CETRAM'S 1. HUIPULCO | DGOIV | Recursos comprometidos 2026 | FOMIX |  | 6000 | 49.5
51 | SENTENCIAS Y LAUDOS | DGJN | Gasto Corriente |  | M002 Provisiones para contingencias | 7000 | 0 | 60
1 | UTOPÍAS ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ) | DGCOP | Obras que transforman las Tareas y el Bienestar |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 2750.1307 | 4000 | 16 | 22 | Espacio | 220 | SI
3 | DEUDA DEL CIRCUITO INTERIOR | DGCOP | Obras que transforman la movilidad sustentable |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 717.5774 | 664 | 1 | 1 | Atención | 664 | SI
4 | CASAS DE LAS 3RS DEL CUIDADO ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ) | DGCOP | Obras que transforman las Tareas y el Bienestar |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 166.75 | 400 | 7 | 22 | Espacio | 25 | SI
9 | 1,2,3 POR MI ESCUELA ( MANTENIMIENTO ) MULTINUALIDAD 2026 | DGCOP | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 30 | 90 | 15 | #VALUE! | Plantel | 2 | SI | SI
10 | HOSPITAL PARA LOS POLICIAS ( CONSTRUCCIÓN ) | DGCOP | Obras que transforman las Tareas y el Bienestar |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 37.5 | 350 | 1 | 1 | Hospital | 650 | SI
11 | CLÍNICA CONDESA SEGUNDA ETAPA ( CONSTRUCCIÓN ) | DGCOP | Obras que transforman las Tareas y el Bienestar |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 27.5 | 40 | 1 | 1 | Espacio | 40 | SI
12 | ALDEAS JUVENILES ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ) | DGCOP | Obras que transforman la economia local y fomentan el empleo |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6 | Aldea | 20 | NO
14 | CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL ( CONSTRUCCIÓN ) | DGCOP | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 11.25 | 150 | 1 |  | Centro | 150 | SI
15 | ESTACIONES DE POLICIAS ( CONSTRUCCIÓN ) | DGCOP | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 0 | 0 | 0 | 8 | Estación | 4.5 | NUEVO
16 | COORDINACIÓN DEL PUEBLO DE SAN JUAN IXTAYOPAN ( CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN ) | DGCOP | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K020 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana | 6000 | 0 | 1.8 | 0 | 1 | Espacio | 1.8 | NUEVO
34 | ANTEPROYECTOS UTOPÍAS 2027-2028 | DGCOP | Obras que transforman las Tareas y el Bienestar |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 0 | 100 | 0 |  |  |  | NUEVO
35 | PROYECTO EJECUTIVO DE CASAS DE LAS 3RS 2027 | DGCOP | Obras que transforman las Tareas y el Bienestar |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | 1.5 | NUEVO
36 | PROYECTO EJECUTIVO HOSPITAL 2027 | DGCOP | Obras que transforman las Tareas y el Bienestar |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 0 | 37.5 | 0 |  |  |  | NUEVO
65 | MERCADO Y BICIESTACIONAMIENTO EN CETRAM HUIPULCO | DGCOP | Recursos comprometidos 2026 | FOMIX |  | 6000 | 24 | 16 |  |  |  |  | SI | SI
66 | PUENTE PEATONAL EN EL CETRAM HUIPULCO | DGCOP | Recursos comprometidos 2026 | FOMIX |  | 6000 | 36 | 24 |  |  |  |  | SI | SI
13 | MODULOS DE POLICÍAS ( MANTENIMIENTO ) | DGAF | Obras que transforman el espacio publico y contribuyen al derecho a la ciudad |  | K021 Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura y edificios públicos | 6000 | 19.5 | 50 | 26 | 150 | Módulo | 0.5 | SI
39 | CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES " | DGAF | Gasto Corriente |  | M001 Actividades de apoyo administrativo | 1000 | 1512.1465 | 1300
45 | CENTRALIZADA CAPITULO 2000 | DGAF | Gasto Corriente |  | M001 Actividades de apoyo administrativo | 2000 | 85.8517 | 93.8191
46 | GASTOS DE OPERACIÓN CAPÍTULO 2000 | DGAF | Gasto Corriente |  | M001 Actividades de apoyo administrativo | 2000 | 21.9392 | 24.2602
47 | PARTIDAS RELACIONADAS CON CAPÍTULO 1000 ( IMOPUESTO SOBRE NOMINA E ISR ) | DGAF | Gasto Corriente |  | M001 Actividades de apoyo administrativo | 3000 | 42.82 | 42.6
48 | PARTIDA CENTRALIZADA CAPÍTULO 3000 | DGAF | Gasto Corriente |  | M001 Actividades de apoyo administrativo | 3000 | 188.7439 | 219.0397
49 | GASTOS DE OPERACIÓN CAPITULO 3000 | DGAF | Gasto Corriente |  | M001 Actividades de apoyo administrativo | 3000 | 194.1091 | 256.6779